### Harmonogram prac związanych z wyłonieniem kandydata na patrona

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapy pracy** | **Działania** | **Termin** | **Odpowiedzialni** |
| **I. Etap****Przygotowawczy** | 1. Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu koordynującego do spraw nadania imienia i sztandaru szkole. | styczeń 2024r. | Dyrektor Szkoły |
| 2. Opracowanie procedury i harmonogramu pracy nad nadaniem szkole imienia. | Luty 2024r. | Zespół Koordynujący |
| 3. Opracowanie regulaminu wyborów i zasad wyboru patrona.- **Załącznik nr 1 - Zasady i Regulamin wyborów patrona szkoły** | Marzec 2024r. | Urszula Zaborowska Agnieszka Rzepka |
| 4. Zapoznanie uczniów, pracowników szkoły, rodziców z procedurą nadania imienia szkole. | Kwiecień 2024r. | Dyrektor SzkołyWychowawcy klas |
| 5. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych: *W poszukiwaniu autorytetu. Kto może być patronem szkoły?* | Kwiecień/Maj 2024r.  | Wychowawcy klas |
| 6. Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: nauczycieli i pracowników szkoły,  uczniów,  rodziców.**- Załącznik nr 2 – Zgłoszenie kandydata na patrona szkoły**  | Maj 2024r. | Zespół Koordynującywychowawcy, Rada Rodziców, Opiekunowie SU, nauczyciele, pracownicy szkoły |
| 7. Wybór trzech kandydatów. Decyzję o wyborze trzech, spośród zgłoszonych kandydatów na patrona szkoły, podejmuje Zespół koordynujący. | Maj 2024r. | Małgorzata ChutkowskaAnna Dzikowska |
| 8. Gromadzenie przez uczniów materiałów poświęconych trzem proponowanym patronom. Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia i publikowanie informacji. | Czerwiec 2024r. | Wychowawcy klasMaciej BoguckiEwa Norowska-Wnuk |
| 9. Prezentacja wybranych kandydatów na patrona (opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami). | Wrzesień 2024r. | Wychowawcy klas |
| 10. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w szkole działań związanych z nadaniem imienia i sztandaru. | Na bieżąco | Administrator strony internetowej szkoły |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. Wybór patrona** | 1. Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej.  | Wrzesień 2024 r. | Zespół Koordynujący |
| 2. Ogólnoszkolne wybory patrona szkoły**- Załącznik nr 3 – karta do głosowania** | Październik 2024r. | Leonarda ZyskowskaAgnieszka Ronkiewicz |
| 3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej kandydata na patrona. | Listopad 2024r. | Dyrektor Szkoły |
| 4. Ogłoszenie informacji o wyborze patrona. | Listopad 2024r. | Wychowawcy klas,Administrator strony internetowej szkoły |
| 5. Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia i sztandaru. | Listopad 2024r. | Zespół Koordynujący |
| 6. Wystosowanie pism do władz samorządowych, instytucji z prośbą o współpracę. | Grudzień 2024/ Styczeń 2025r. | Zespół KoordynującyPrzemysław Ronkiewicz |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III. Popularyzacja patrona szkoły** | 1.Popularyzacja patrona na lekcjach wychowawczych. | Luty/marzec2025r. | Wychowawcy klas |
| 2. Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem. | Luty 2025r. | Ewa Norowska-Wnuk |
| 3. Gromadzenie materiałów naukowo – biograficznych dotyczących patrona. | Marzec/ Czerwiec 2025r. | Beata ZachPaweł Grzyb |
| 4. Gromadzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej całokształtu prac związanych z nadaniem imienia szkoły. | Październik 2024r./Czerwiec 2025r. | Anna DzikowskaJoanna Braca |
| 5. Przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat patrona. | Kwiecień 2025r. | Aneta StachelekBeata Doniec |
| 6. Przedstawienie tematyczne związane z patronem. | Maj 2025r. | Urszula Zaborowska Beata DoniecLeonarda Zyskowska |
| 7. Konkursy przedmiotowe związane z patronem (np. historyczny, literacki, matematyczny, plastyczny…. . | Maj 2025r. | Beata Zach, Leonarda Zyskowska, Agnieszka Ronkiewicz, Anna Dzikowska |
| **IV. Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole** | 1. Ogłoszenie konkursu na projekt sztandaru szkoły. | Luty 2025r. | Zespół Koordynujący |
| 2. Rozstrzygnięcie konkursu na sztandar szkoły. | Marzec 2025r. | Anna Dzikowska Aneta Stachelek |
| 3. Opracowanie ceremoniału szkolnego  z udziałem pocztu sztandarowego. | Maj 2025r. | Zespół koordynujący, Przemysław Ronkiewicz |
| 4. Utworzenie kącika pamięci poświęconego osobie patrona. Urządzenie okolicznościowych wystaw i prac uczniowskich związanych z postacią patrona. | Kwiecień 2025r. | Joanna BracaMagdalena Kowalewska |
| 5. Wybór pocztu sztandarowego. | Kwiecień 2025r. | Przemysław Ronkiewicz |
| 6. Przygotowanie uroczystości nadania imienia: części oficjalnej, części artystycznej. | Maj/Czerwiec 2025r. | Zespół koordynujący, Beata Zach, Leonarda Zyskowska, Anna Dzikowska, Beata Doniec, Magdalena Kowalewska |
| 7. Przygotowania porządkowe: wykonanie zaproszeń dla gości na uroczystość szkolną, zadbanie o uroczysty wystrój budynku szkoły i sal lekcyjnych. | Czerwiec 2025r. | Wszyscy pracownicy szkoły (pedagogiczni i niepedagogiczni) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Uroczystość nadania imienia** | 1. Msza Święta. | Czerwiec 2025r. | Zespół koordynującyDyrektor Szkoły |
| 2. Uroczystość nadania imienia szkole. |
| 3. Poświęcenie sztandaru, przekazanie dyrektorowi. |
| 4. Część artystyczna |