### Harmonogram prac związanych z wyłonieniem kandydata na patrona

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapy pracy** | **Działania** | **Termin** | **Odpowiedzialni** |
| **I. Etap**  **Przygotowawczy** | 1. Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu koordynującego do spraw nadania imienia i sztandaru szkole. | styczeń 2024r. | Dyrektor Szkoły |
| 2. Opracowanie procedury i harmonogramu pracy nad nadaniem szkole imienia. | Luty 2024r. | Zespół Koordynujący |
| 3. Opracowanie regulaminu wyborów i zasad wyboru patrona.  - **Załącznik nr 1 - Zasady i Regulamin wyborów patrona szkoły** | Marzec 2024r. | Urszula Zaborowska  Agnieszka Rzepka |
| 4. Zapoznanie uczniów, pracowników szkoły, rodziców z procedurą nadania imienia szkole. | Kwiecień 2024r. | Dyrektor Szkoły  Wychowawcy klas |
| 5. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych: *W poszukiwaniu autorytetu. Kto może być patronem szkoły?* | Kwiecień/Maj 2024r. | Wychowawcy klas |
| 6. Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: nauczycieli i pracowników szkoły,  uczniów,  rodziców.  **- Załącznik nr 2 – Zgłoszenie kandydata na patrona szkoły** | Maj 2024r. | Zespół Koordynujący  wychowawcy, Rada Rodziców, Opiekunowie SU, nauczyciele, pracownicy szkoły |
| 7. Wybór trzech kandydatów. Decyzję o wyborze trzech, spośród zgłoszonych kandydatów na patrona szkoły, podejmuje Zespół koordynujący. | Maj 2024r. | Małgorzata Chutkowska  Anna Dzikowska |
| 8. Gromadzenie przez uczniów materiałów poświęconych trzem proponowanym patronom. Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia i publikowanie informacji. | Czerwiec 2024r. | Wychowawcy klas  Maciej Bogucki  Ewa Norowska-Wnuk |
| 9. Prezentacja wybranych kandydatów na patrona (opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami). | Wrzesień 2024r. | Wychowawcy klas |
| 10. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w szkole działań związanych z nadaniem imienia i sztandaru. | Na bieżąco | Administrator strony internetowej szkoły |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. Wybór patrona** | 1. Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej. | Wrzesień  2024 r. | Zespół Koordynujący |
| 2. Ogólnoszkolne wybory patrona szkoły  **- Załącznik nr 3 – karta do głosowania** | Październik 2024r. | Leonarda Zyskowska  Agnieszka Ronkiewicz |
| 3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej kandydata na patrona. | Listopad 2024r. | Dyrektor Szkoły |
| 4. Ogłoszenie informacji o wyborze patrona. | Listopad 2024r. | Wychowawcy klas,  Administrator strony internetowej szkoły |
| 5. Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia i sztandaru. | Listopad 2024r. | Zespół Koordynujący |
| 6. Wystosowanie pism do władz samorządowych, instytucji z prośbą o współpracę. | Grudzień 2024/ Styczeń 2025r. | Zespół Koordynujący  Przemysław Ronkiewicz |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Popularyzacja patrona szkoły** | 1.Popularyzacja patrona na lekcjach wychowawczych. | | Luty/marzec  2025r. | | Wychowawcy klas | |
| 2. Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem. | | Luty 2025r. | | Ewa Norowska-Wnuk | |
| 3. Gromadzenie materiałów naukowo – biograficznych dotyczących patrona. | | Marzec/ Czerwiec 2025r. | | Beata Zach  Paweł Grzyb | |
| 4. Gromadzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej całokształtu prac związanych z nadaniem imienia szkoły. | | Październik 2024r./Czerwiec 2025r. | | Anna Dzikowska  Joanna Braca | |
| 5. Przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat patrona. | | Kwiecień 2025r. | | Aneta Stachelek  Beata Doniec | |
| 6. Przedstawienie tematyczne związane z patronem. | | Maj 2025r. | | Urszula Zaborowska  Beata Doniec  Leonarda Zyskowska | |
| 7. Konkursy przedmiotowe związane z patronem (np. historyczny, literacki, matematyczny, plastyczny…. . | | Maj 2025r. | | Beata Zach, Leonarda Zyskowska, Agnieszka Ronkiewicz, Anna Dzikowska | |
| **IV. Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole** | | 1. Ogłoszenie konkursu na projekt sztandaru szkoły. | | Luty 2025r. | | Zespół Koordynujący | |
| 2. Rozstrzygnięcie konkursu na sztandar szkoły. | | Marzec 2025r. | | Anna Dzikowska  Aneta Stachelek | |
| 3. Opracowanie ceremoniału szkolnego  z udziałem pocztu sztandarowego. | | Maj 2025r. | | Zespół koordynujący, Przemysław Ronkiewicz | |
| 4. Utworzenie kącika pamięci poświęconego osobie patrona. Urządzenie okolicznościowych wystaw i prac uczniowskich związanych z postacią patrona. | | Kwiecień 2025r. | | Joanna Braca  Magdalena Kowalewska | |
| 5. Wybór pocztu sztandarowego. | | Kwiecień 2025r. | | Przemysław Ronkiewicz | |
| 6. Przygotowanie uroczystości nadania imienia: części oficjalnej, części artystycznej. | | Maj/Czerwiec 2025r. | | Zespół koordynujący, Beata Zach, Leonarda Zyskowska, Anna Dzikowska, Beata Doniec, Magdalena Kowalewska | |
| 7. Przygotowania porządkowe: wykonanie zaproszeń dla gości na uroczystość szkolną, zadbanie o uroczysty wystrój budynku szkoły i sal lekcyjnych. | | Czerwiec 2025r. | | Wszyscy pracownicy szkoły (pedagogiczni i niepedagogiczni) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Uroczystość nadania imienia** | 1. Msza Święta. | Czerwiec 2025r. | Zespół koordynujący  Dyrektor Szkoły |
| 2. Uroczystość nadania imienia szkole. |
| 3. Poświęcenie sztandaru, przekazanie dyrektorowi. |
| 4. Część artystyczna |